# Постановление

# Правительства Калужской области от 30 сентября 2015 г. N 551

#  "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2015 - 2020 годы) в Калужской области"

#  (ред. от 17.01.2017)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2015 г. N 551

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

"ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(2015 - 2020 ГОДЫ) В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Постановления Правительства Калужской области

от 17.01.2017 N 15)

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" Правительство Калужской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2015 - 2020 годы) в Калужской области" (далее - "дорожная карта") согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Определить ответственным исполнителем "дорожной карты" министерство труда и социальной защиты Калужской области.

Первый заместитель Губернатора

Калужской области

А.П.Лаптев

Приложение

к Постановлению

Правительства Калужской области

от 30 сентября 2015 г. N 551

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

В УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2015 - 2020 ГОДЫ)

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Калужской области

от 17.01.2017 N 15)

I. Общие положения

План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2015 - 2020 годы) в Калужской области" (далее - "дорожная карта") определяет показатели доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых на них услуг (далее - объекты и услуги), ожидаемые результаты повышения их значений, перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, и сроки их реализации.

Разработка и утверждение "дорожной карты" предусмотрены статьей 26 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности".

"Дорожная карта" разработана по результатам проведенных обследований и паспортизации объектов и услуг в соответствии с распоряжением Губернатора Калужской области от 22.07.2013 N 69-р "О проведении паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Калужской области" с использованием методики, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики".

Реализация "дорожной карты" призвана обеспечить создание правовых и иных необходимых условий для решения основных проблем, связанных с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам, таких как:

наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги;

наличие неединичных фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, закупке новых транспортных средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленным частью 1 статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", положениям свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенным в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" меры по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

отсутствие паспортов доступности многих объектов, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов исходя из возможностей средств федерального бюджета, выделяемых соответствующим органам и организациям.

Основной целью реализации "дорожной карты" является обеспечение в Калужской области к началу 2021 года беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН).

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

- создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством;

- принятие мер по обеспечению собственниками объектов социальной инфраструктуры доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

- оснащение объектов социальной инфраструктуры приспособлениями, средствами и источниками информации, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, реализации творческого, интеллектуального и физического потенциала.

С учетом изложенного в рамках "дорожной карты" запланирована реализация мероприятий, направленных на:

- поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

- поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг, а также оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

II. Повышение значений показателей доступности для инвалидов

объектов (зданий, помещений и сооружений) и предоставляемых

на них услуг "дорожной карты"

(п. в ред. Постановления Правительства Калужской области

от 17.01.2017 N 15)

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, планируемое повышение их значений определены исходя из:

1) анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствующих сферах деятельности;

2) раздела свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 N 1033, от 07.12.2016 N 1307);

3) положений государственной программы Калужской области "Доступная среда в Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 N 744 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Доступная среда в Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 27.02.2014 N 133, от 19.08.2014 N 491, от 17.11.2014 N 669, от 26.02.2015 N 109, от 14.04.2015 N 188, от 23.06.2015 N 332, от 19.10.2015 N 583, от 20.11.2015 N 645, от 17.02.2016 N 103, от 18.03.2016 N 186, от 24.06.2016 N 351, от 17.08.2016 N 443, от 08.11.2016 N 593);

4) объема средств, предусмотренного в областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на указанные цели.

К ожидаемым результатам повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг можно отнести увеличение к 2021 году:

- доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Калужской области до 65%;

- доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Калужской области до 100%;

- доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) Калужской области до 20,2%;

- доли инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, организовавших предпринимательскую деятельность, в общей численности инвалидов, признанных в установленном порядке безработными в Калужской области, до 1,8%;

- доли трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в целях поиска подходящей работы, до 50%;

- удельного веса принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых в эксплуатацию многоквартирных домов до 100%;

- доли инвалидов, участвующих в деятельности региональных общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), в общей численности инвалидов до 30%;

- доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 25%;

- доли государственных профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве государственных профессиональных образовательных организаций до 15%;

- доли инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов до 23,1%;

- уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 48%;

- доли специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Калужской области, до 45%;

- количества произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских и региональных общедоступных каналов до 200 часов;

- доли доступных торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами, системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов до 50%;

- доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Калужской области до 76%;

- доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста Калужской области до 100%;

- доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской области до 50%;

- доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Калужской области до 61,2%;

- доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Калужской области до 69,2%;

- доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Калужской области до 20%;

- доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской области до 100%;

- доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Калужской области до 60,6%;

- доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Калужской области до 80%;

- доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Калужской области до 57%;

- доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Калужской области до 73,6%;

- доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан Калужской области до 54,7%;

- доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Калужской области до 65%;

- доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Калужской области до 23%.

Таблица N 1

Повышение значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг "дорожной карты"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | Органы исполнительной власти Калужской области, ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
|   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Калужской области | % | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | Министерство труда и социальной защиты Калужской области; министерство образования и науки Калужской области; министерство культуры и туризма Калужской области; министерство спорта Калужской области; министерство здравоохранения Калужской области |
| 2 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Калужской области | % | 35 | 50 | 59 | 77 | 83 | 100 | Министерство труда и социальной защиты Калужской области; министерство образования и науки Калужской области; министерство культуры и туризма Калужской области; министерство спорта Калужской области; министерство здравоохранения Калужской области |
| 3 | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) Калужской области | % | 11,7 | 13,4 | 15,1 | 16,8 | 18,5 | 20,2 | Министерство труда и социальной защиты Калужской области |
| 4 | Доля инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, организовавших предпринимательскую деятельность, в общей численности инвалидов, признанных в установленном порядке безработными в Калужской области | % | 0,6 | 0 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | Министерство труда и социальной защиты Калужской области |
| 5 | Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в целях поиска подходящей работы | % | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | Министерство труда и социальной защиты Калужской области |
| 6 | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых в эксплуатацию многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области; управление архитектуры и градостроительства Калужской области |
| 7 | Доля инвалидов, участвующих в деятельности региональных общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), в общей численности инвалидов | % | 25 | 26,3 | 27,1 | 28,4 | 29,1 | 30 | Министерство труда и социальной защиты Калужской области; министерство образования и науки Калужской области; министерство культуры и туризма Калужской области; министерство спорта Калужской области; министерство здравоохранения Калужской области |
| 8 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Калужской области | % | 20 | 21,4 | 22,3 | 23,2 | 24,1 | 25 | Министерство образования и науки Калужской области |
| 9 | Доля государственных профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве государственных профессиональных образовательных организаций | % | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | Министерство образования и науки Калужской области |
| 10 | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | % | 11,3 | 12 | 14 | 16 | 18,3 | 23,1 | Министерство спорта Калужской области |
| 11 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | Министерство спорта Калужской области |
| 12 | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Калужской области | % | 18 | 21 | 27 | 29 | 35 | 45 | Министерство труда и социальной защиты Калужской области; министерство образования и науки Калужской области; министерство культуры и туризма Калужской области; министерство спорта Калужской области; министерство здравоохранения Калужской области |
| 13 | Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских и региональных общедоступных каналов | часов | 163 | 176 | 183 | 187 | 192 | 200 | Министерство труда и социальной защиты Калужской области |
| 14 | Доля доступных торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами, системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов | % | 15 | 21 | 30 | 36 | 44 | 50 | Министерство конкурентной политики Калужской области; министерство труда и социальной защиты Калужской области |
| 15 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Калужской области | % | - | 56 | 62 | 68 | 70 | 76 | Министерство труда и социальной защиты Калужской области |
| 16 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста Калужской области | % | - | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Министерство образования и науки Калужской области |
| 17 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской области | % | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Министерство образования и науки Калужской области |
| 18 | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Калужской области | % | - | 37,4 | 47,2 | 57 | 59,1 | 61,2 | Министерство труда и социальной защиты Калужской области |
| 19 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Калужской области | % | - | 45,4 | 55,2 | 65 | 67,1 | 69,2 | Министерство здравоохраненияКалужской области |
| 20 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Калужской области | % | - | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Министерство образования и науки Калужской области |
| 21 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской области | % | - | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Министерство образования и науки Калужской области |
| 22 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Калужской области | % | - | 36,8 | 46,6 | 56,4 | 58,5 | 60,6 | Министерство культуры и туризма Калужской области |
| 23 | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Калужской области | % | - | 56,2 | 66 | 75,8 | 77,9 | 80 | Министерство экономического развития Калужской области |
| 24 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Калужской области | % | - | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 57 | Министерство спорта Калужской области |
| 25 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Калужской области | % | - | 49,8 | 59,6 | 69,4 | 71,5 | 73,6 | Министерство спорта Калужской области |
| 26 | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан Калужской области | % | - | 41,9 | 45,1 | 48,3 | 51,5 | 54,7 | Министерство труда и социальной защиты Калужской области |
| 27 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Калужской области | % | - | 57 | 59 | 62 | 63 | 65 | Министерство труда и социальной защиты Калужской области |
| 28 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Калужской области | % | - | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | Министерство образования и науки Калужской области |

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения

запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг "дорожной карты"

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг "дорожной карты", и сроки их реализации определены исходя из:

1) анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствующих сферах деятельности;

2) раздела свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 N 1033, от 07.12.2016 N 1307);

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.01.2017 N 15)

3) положений следующих государственных и региональных программ Калужской области:

- "Доступная среда в Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 N 744 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Доступная среда в Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 27.02.2014 N 133, от 19.08.2014 N 491, от 17.11.2014 N 669, от 26.02.2015 N 109, от 14.04.2015 N 188, от 23.06.2015 N 332, от 19.10.2015 N 583, от 20.11.2015 N 645, от 17.02.2016 N 103, от 18.03.2016 N 186, от 24.06.2016 N 351, от 17.08.2016 N 443, от 08.11.2016 N 593) (далее - государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области");

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.01.2017 N 15)

- "Развитие здравоохранения в Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 N 758 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 30.10.2014 N 638, от 25.12.2014 N, 780, от 15.09.2015 N 523, от 18.03.2016 N 181) (далее - государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области");

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.01.2017 N 15)

- программы модернизации здравоохранения Калужской области на 2011 - 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 28.03.2011 N 157 "Об утверждении программы модернизации здравоохранения Калужской области на 2011 - 2016 годы" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 22.08.2011 N 457, от 22.05.2012 N 255, от 20.11.2012 N 573, от 30.11.2012 N 602, от 17.04.2013 N 199, от 12.09.2013 N 471, от 23.12.2013 N 717, от 07.02.2014 N 82, от 06.10.2014 N 584, от 16.03.2015 N 135, от 24.11.2015 N 649, от 01.02.2016 N 63) (далее - программа модернизации здравоохранения Калужской области на 2011 - 2016 годы);

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.01.2017 N 15)

- "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 N 752 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.04.2014 N 268, от 04.06.2014 N 336, от 26.06.2014 N 380, от 06.11.2014 N 647, от 30.12.2014 N 814, от 16.04.2015 N 195, от 18.05.2015 N 265, от 22.07.2015 N 401, от 16.09.2015 N 526, от 30.12.2015 N 753, от 04.03.2016 N 143, от 22.07.2016 N 394, от 31.10.2016 N 589) (далее - государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области");

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.01.2017 N 15)

- "Развитие рынка труда в Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 20.12.2013 N 711 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 31.01.2014 N 58, от 14.02.2014 N 104, от 30.04.2014 N 280, от 28.05.2014 N 318, от 27.06.2014 N 387, от 16.07.2014 N 415, от 09.10.2014 N 587, от 20.03.2015 N 148, от 10.04.2015 N 186, от 03.07.2015 N 359, от 14.07.2015 N 380, от 22.09.2015 N 536, от 05.11.2015 N 620, от 09.12.2015 N 686, от 11.03.2016 N 159, от 23.06.2016 N 349, от 04.08.2016 N 422, от 19.08.2016 N 445, от 13.10.2016 N 550, от 21.10.2016 N 574, от 13.12.2016 N 664, от 29.12.2016 N 716) (далее - государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области");

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.01.2017 N 15)

- "Развитие культуры в Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 N 769 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 11.06.2014 N 351, от 27.11.2014 N 696, от 17.06.2015 N 320, от 02.10.2015 N 555, от 02.12.2015 N 668, от 18.03.2016 N 183, от 27.07.2016 N 405, от 24.11.2016 N 633, от 29.12.2016 N 718) (далее - государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области");

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 17.01.2017 N 15)

4) бюджета Калужской области на текущий финансовый год и на плановый период.

Таблица N 2

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения

запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1.1 | Модернизация подвижного состава наземного автомобильного транспорта (закупка адаптированного автомобильного транспорта либо приспособление (оборудование) имеющегося автомобильного транспорта для инвалидов) | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов и других МГН транспорта и транспортной инфраструктуры |
| 1.2 | Организация и проведение информационных и просветительских кампаний по вопросам социализации людей с ограниченными возможностями здоровья (изготовление наглядной информации, публикация и освещение информационных материалов в средствах массовой информации) | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области | 2018 - 2020 гг. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Калужской области |
| 1.3 | Размещение в эфире областных и городских телерадиокомпаний видео-, аудиороликов и других видеоматериалов по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и их проблемам | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области | 2015 г. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Калужской области |
| 1.4 | Организация субтитрирования и сурдоперевода информационных программ областных и городских телерадиокомпаний | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 2.1 | Адаптация учреждений здравоохранения к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и др.) | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство здравоохранения Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Формирование условий доступности объектов здравоохранения и соответствующих услуг для инвалидов и других МГН |
| 2.2 | Закупка и монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт фельдшерско-акушерских пунктов с применением энергосберегающих технологий | Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" | Министерство здравоохранения Калужской области | 2017 - 2020 гг. | Повышение доступности медицинской помощи для инвалидов и других МГН, в том числе сельскому населению |
| 2.3 | Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (в том числе капитальный ремонт помещений в г. Калуге: для организации женской консультации N 5 по ул. Добровольского, д. 36, женской консультации N 1 по ул. Ленина, д. 39, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области "Калужская городская больница N 5", детской городской поликлиники N 1 по ул. Никитина, д. 76, на 100 посещений в смену) | Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" | Министерство здравоохранения Калужской области | 2018 - 2020 гг. | Повышение доступности медицинской помощи для инвалидов и других МГН |
| 2.4 | Реконструкция нежилого здания под размещение станции скорой медицинской помощи по ул. Горького, д. 85, г. Калуга | Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | 2018 - 2019 гг. | Повышение доступности скорой медицинской помощи для инвалидов и других МГН |
| 2.5 | Организация Центра эндохирургии на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н.Шевченко" | Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" | Министерство здравоохранения Калужской области | 2015 г. | Повышение доступности медицинской помощи для инвалидов и других МГН |
| 2.6 | Строительство детско-взрослой поликлиники на 360 посещений в смену в г. Балабанове | Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | 2015 г. | Повышение доступности медицинской помощи для инвалидов и других МГН, в том числе сельскому населению |
| 2.7 | Завершение строительства 5-этажного лечебного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области "Центральная районная больница Людиновского района" в г. Людинове | Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | 2015, 2018 гг. | Повышение доступности медицинской помощи для инвалидов и других МГН, в том числе сельскому населению |
| 2.8 | Строительство поликлиники в пос. Турынино г. Калуги, в том числе проектно-изыскательские работы | Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | 2018 - 2020 гг. | Повышение доступности медицинской помощи для инвалидов и других МГН |
| 2.9 | Строительство поликлиники в пос. Северном г. Калуги, в том числе проектно-изыскательские работы | Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | 2018 - 2020 гг. | Повышение доступности медицинской помощи для инвалидов и других МГН |
| 2.10 | Строительство перинатального центра | Программа модернизации здравоохранения Калужской области на 2011 - 2016 годы | Министерство здравоохранения Калужской области | 2015 - 2016 гг. | Повышение доступности медицинской помощи для инвалидов и других МГН |
| 2.11 | Оснащение учреждений здравоохранения техническими средствами, адаптированными для инвалидов (функциональные вспомогательные средства для подъема и обслуживания инвалидов и других МГН и др.) | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство здравоохранения Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Повышение доступности и качества услуг в сфере здравоохранения для инвалидов в Калужской области |
| 2.12 | Адаптация учреждений физической культуры и спорта, областного молодежного центра к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, приспособление санитарно-гигиенических помещений и др.) | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство спорта Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Формирование условий доступности объектов физической культуры и спорта и соответствующих услуг для инвалидов и других МГН |
| 2.13 | Строительство, реконструкция спортивных объектов областной собственности (в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов), в том числе оплата расходов на изготовление проектно-сметной документации, проведение предпроектных работ, инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектно-сметной документации и осуществление входного контроля над проектно-сметной документацией | Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, министерство спорта Калужской области, органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) | 2015 - 2020 гг. | Обеспечение условий доступности объектов спортивной направленности при формировании технического задания на разработку проектно-сметной документации по строительству спортивных объектов, проведение мероприятий по организации безбарьерного доступа для инвалидов и других МГН |
| 2.14 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и выделение призового фонда для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области, в том числе оплата расходов, связанных с проведением экспертизы поставляемого товара, выполненных работ или оказанных услуг | Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" | Министерство спорта Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Обеспечение условий доступности объектов спортивной направленности и соответствующих услуг |
| 2.15 | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта | Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" | Министерство спорта Калужской области, министерство образования и науки Калужской области, органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) | 2015 - 2020 гг. | Увеличение численности инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2.16 | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (оснащение спортивными реабилитационными тренажерами, спортивной экипировкой, автотранспортом, инвентарем и спецоборудованием и др.) | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство спорта Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Калужской области |
| 2.17 | Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство образования и науки Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Повышение доступности и качества образовательных услуг для инвалидов в Калужской области |
| 2.18 | Создание в государственных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство образования и науки Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Повышение доступности и качества образовательных услуг для инвалидов в Калужской области |
| 2.19 | Создание в учреждениях профессионального образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество (приспособление входных групп, лестниц, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, установка подъемных устройств, приспособление путей движения внутри зданий и др.) | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство образования и науки Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Повышение доступности и качества образовательных услуг для инвалидов в Калужской области |
| 2.20 | Оснащение специальных (коррекционных) образовательных учреждений специальной учебной литературой и наглядными пособиями для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство образования и науки Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Калужской области |
| 2.21 | Улучшение условий проживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся стационарно в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство образования и науки Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Повышение доступности и качества реабилитационных, образовательных услуг для инвалидов в Калужской области |
| 2.22 | Адаптация учреждений социальной защиты к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, приобретение гусеничных подъемников для лестничных маршей, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий и др.) | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Формирование условий доступности объектов социальной защиты и соответствующих услуг для инвалидов и других МГН |
| 2.23 | Оснащение учреждений социальной защиты техническими средствами, адаптированными для инвалидов (функциональные вспомогательные средства для подъема и обслуживания инвалидов и др.) | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Повышение доступности и качества реабилитационных, социальных услуг для инвалидов в Калужской области |
| 2.24 | Оснащение учреждений социальной защиты специализированным, в том числе реабилитационным, оборудованием (приобретение переносных диагностических комплектов Н.Я.Семаго, кабинетов биологической обратной связи) | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области | 2018 - 2019 гг. | Повышение доступности и качества реабилитационных, социальных услуг для инвалидов в Калужской области |
| 2.25 | Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы государственных стационарных учреждений социального обслуживания, приобретение средств личной гигиены | Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Повышение доступности и качества реабилитационных, социальных услуг для инвалидов в Калужской области |
| 2.26 | Развитие службы "Социальное такси" и других технологий мобильного социального обслуживания | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области | 2018 - 2020 гг. | Повышение доступности и качества реабилитационных, социальных услуг для инвалидов в Калужской области |
| 2.27 | Организация на базе учреждений социальной защиты специализированных компьютерных классов | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области | 2018 - 2020 гг. | Повышение доступности и качества реабилитационных, социальных услуг для инвалидов в Калужской области |
| 2.28 | Организация и проведение обучающих адаптационных курсов для инвалидов и мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области | 2018 - 2020 гг. | Повышение доступности и качества реабилитационных, социальных услуг для инвалидов в Калужской области |
| 2.29 | Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области | 2016 - 2020 гг. | Создание условий для самозанятости инвалидов в Калужской области |
| 2.30 | Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах инвалидов | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области | 2016 - 2020 гг. | Улучшение условий труда инвалидов в Калужской области |
| 2.31 | Предоставление субсидии из областного бюджета работодателям (юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) на возмещение расходов по оплате труда инвалидов в случае трудоустройства инвалидов на созданные для них рабочие места сверх квоты, установленной Законом Калужской области "О регулировании правоотношений в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов на территории Калужской области" | Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области | 2016 - 2020 гг. | Расширение возможностей для трудоустройства инвалидов |
| 2.32 | Предоставление работодателям (юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест для незанятых инвалидов | Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области | 2016 - 2020 гг. | Расширение возможностей для трудоустройства инвалидов |
| 2.33 | Адаптация учреждений культуры (музеи, театры, выставочные залы, библиотеки) к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, приобретение подъемных устройств, приспособление путей движения внутри зданий и др.) | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство культуры и туризма Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Формирование условий доступности объектов культуры (музеев, театров, выставочных залов, библиотек) и соответствующих услуг для инвалидов и других МГН |
| 2.34 | Оснащение учреждений культуры (музеи, театры, выставочные залы, библиотеки) оборудованием, адаптированным для инвалидов (описание объектов искусства шрифтом Брайля, голосовое дублирование, установка индукционной петли, индивидуальные беспроводные устройства, компьютеры с экранным доступом для инвалидов по зрению, внедрение в практику работы библиотек тифлофлеш-технологий и др.) | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство культуры и туризма Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры для инвалидов в Калужской области |
| 2.35 | Обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями в отделе абонемента библиотек | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство культуры и туризма Калужской области | 2018 - 2020 гг. | Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры для инвалидов в Калужской области |
| 2.36 | Оказание государственной услуги государственным казенным учреждением культуры Калужской области "Областная специальная библиотека для слепых им. Н.Островского" по обеспечению прав слепых и слабовидящих граждан на библиотечное обслуживание (комплектование библиотечного фонда областной специальной библиотеки для слепых им. Н.Островского документами специальных форматов для инвалидов по зрению) | Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" | Министерство культуры и туризма Калужской области | 2015 - 2020 гг. | Повышение доступности библиотечного фонда библиотек для инвалидов по зрению |